2023年小麦“一喷三防”项目支出

绩效评价报告

项目名称： 2023年小麦“一喷三防”项目

项目主管部门： 武山县农业农村局

评价实施部门：

评价机构名称：

2024年7月

武山县2023年小麦“一喷三防”项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《甘肃省农业农村厅关于印发2023年小麦“一喷三防”实施方案及下达防控补助资金计划的通知》精神，下达我县小麦“一喷三防”补助资金105万元。同时下达小麦“一喷三防实”施面积（防早衰、防干热风、防病虫）21万亩，统防统治覆盖率大于等于45%、指导群众满意度大于85%”等绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**（分析资金投入及执行情况）

项目共投入资金105万元，其中采购磷酸二氢钾15.74吨，金额19.99万元，7.5%氯氟.吡虫啉5.48吨，金额39.99万元，5%己唑醇4.44吨，金额39.99万元，合计99.97万元，政府购买服务开展统防统治支出5.03万元，共计支出105万元。

**（二）资金管理情况分析。**（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

资金下达及时，分配合理，严格按照预算拨付执行。

**（三）总体目标完成情况分析。**（对照总体目标分析全年实际完成情况）

按照项目绩效总体指标，通过对全县小麦开展“一喷三防”，有效预防防了小麦早衰、防干热风、防病虫等绩效目标。小麦“一喷三防”实施面积21万亩以上，实现了重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产，确保了夏粮丰收。

**（四）各项绩效指标完成情况分析。**（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

该项目共设置一级指标三个，分别是产出指标、效益指标和满意度指标。细化三级指标10个，分别是统防统治覆盖率，指标值大于等于45%，实际完成45%、小麦“一喷三防”实施面积，指标值大于等于21万亩次，实际完成21万亩次，用于 “一喷三防”相关支出比例，指标值100%，实际完成100%、“小麦“一喷三防”效果，指标值有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加粒重，实际有效有延长了灌浆期，遏制了病虫爆发流行，增加了粒重、小麦“一喷三防”措施落实完成时限，指标值为7月15日前完成，实际为6月底完成、项目支出成本，指标值105万元，实际105万元、受灾地区主要农作物单产减幅，指标值重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产，实际无重灾区、轻灾区不减产、无灾区增产、资金使用无重大违规违纪文体，指标值无、实际无、灾区生产能力恢复指标值基本恢复，实际灾区生产能力恢复、指导服务对象满意度，指标值大于等于85%，实际90%。对照目标，各项绩效指标100%完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无