**2023年农村卫生厕所改造县级配套项目**

**支出绩效评价报告**

项目名称： 2023年农村卫生厕所改造县级配套项目

项目主管部门： 武山农业农村局

评价实施部门：

评价机构名称：

2024年7月

2023年农村卫生厕所改造县级配套项目

绩效评价总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.衔接资金下达预算及项目情况。

根据《中共武山县委农村工作领导小组（武山县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达武山县2023年市级第一批、第二批和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》 (武农领发 〔2023〕1号) 文件要求，2023年农村卫生厕所改造县级配套项目资金721.25万元。

2.衔接资金项目绩效目标设定情况。

在全县15个乡镇新建卫生厕所4015座，县级配套全部用于农户自建项目奖补，每户奖补2660元，与中央资金共同奖补4015户项目户。

二、**绩效自评工作开展情况**

项目总投资721.25万元，资金全部支付信用联社惠农资金专户，用于项目户自建奖补。在项目建设中，我县积极组织技术人员深入一线，走村入户，帮助农户搞好设计及建设质量，同时派出监管人员对厕具进行质量及进度监督，项目实施单位及时做好厕具企业与乡镇村级项目户的联络，以确保项目顺利有序建设。

1. **绩效目标自评完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金为县级衔接资金，年初资金已到位。

2.项目资金管理情况分析。

在项目经费使用时建立专户储存、专人管理、专款专用的“三专”管理制度，杜绝截留挪用；加强项目自己的财务管理，严格按项目用途和财务制度的规定，管理和使用项目资金，并严格按照财务制度规定和会计准则建立、管理和使用会计账册；同时接受有关部门的审计监督。

（二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。项目总投资721.25万元，全县共计新建卫生厕所4015户，完成了指标任务。

（2）项目完成质量。用通过乡镇自验，县级抽验相结合的方式项目合格率达85%，目前正在整改，预计年底达到目标90%以上。

（3）时效要求。按照项目要求，目前已全部完成建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。通过项目验收，每户补贴2660元，完成了绩效目标。

（2）社会效益分析。通过修建卫生厕所，农户的家庭人居

环境得到了持续改善，对于推进全县人居环境建设提到了良好的示范作用。

（3）生态效益分析。通过修建卫生厕所，农户的生产生活环境得到了持续改善。

3.满意度指标完成情况分析。

2023年农村卫生厕所改造县级配套项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，群众满意度达95%。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目已在规定时段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价为“合格”，项目按照程序进行了公开。