## 1
绩效目标评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 武山县2023年高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 漆亚如13830856505
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6963 |  | 6333 |  | 10 | 90.95% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6963 |  | 6333 |  | 10 | 90.95% | 7
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设高标准农田4.3万亩。 |  |  |  |  | 已建成高标准农田4.3万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建高标准农田面积 （万亩） |  | 15 | 4.3 | 4.3 | 13
其中，新增高效节水灌溉 面积（万亩）
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 田间基础设施占地率 |  | 5 | ≦8% | ≦6% | 5
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 10 | 1年 | 1年 | 8
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  | 15 | ≥1500元 | ≥1619.3 | 15
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 种粮综合收益 |  | 6 | 逐年提高 | 逐年提高 | 6
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4
|  |  | 田间道路通达度 |  | 4 | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | ≥90% | 4
|  | 生态效益 指标 | 水资源利用率 |  | 4 | 逐年提升 | 逐年提升 | 4
|  |  | 农业种植结构 |  | 4 | 进一步优化 | 进一步优化 | 4
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量 |  | 4 | 逐步提升 | 逐步提升 | 4
|  |  | 长效管理机制 |  | 4 | 逐步健全 | 逐步健全 | 4
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | 10 | ≥90% | 95% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93

## 2
2023年省级财政农业生态环境保护项目绩效评价表
项目名称 |  | 省级财政农业生态环境保护项目
省级主管部门 |  | 武山县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武山县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入推进武山县废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，促进农业绿色循环发展，不断改善农村人居环境，助推实施乡村振兴战略。到2023年底，武山县废旧农膜回收率稳定在84%以上，尾菜处理利用率达到53%以上； | [5 empty] | 到2023年底，武山县废旧农膜回收率稳定在84.8%以上，尾菜处理利用率达到55.17%以上；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩 效 目 标 | 产出指标（55分） | 数量指标(15分） | 创建省控废旧地膜残留监测点数量 |  |  | 10个 | 10个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标（40分） | 以奖代补型资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 以奖代补型补贴企业考核合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 武山县田间尾菜治理面积 |  |  | 扩大 | 扩大 | 20 |  | 15
| 效益指标（30分） | 时效指标（10分） | 地膜监测点完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 以奖代补型补贴企业考核及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 社会效益（10分） | 武山县废旧农膜回收 网络体系 |  |  | 健全 | 健全 | 2 |  | 2
|  |  | 武山县尾菜处理利用率 |  |  | ≥53% | 55.17% | 4 |  | 4
|  |  | 武山县废旧农膜回收率 |  |  | ≥84% | 84.8% | 4 |  | 4
|  | 生态效益（10分） | 废旧农膜残留污染治理 |  |  | 见效 | 见效 | 5 |  | 5
|  |  | 农田环境质量得到改善 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （5分） | 满意度（5分） | 项目区农民满意度 |  |  | ≥80% | ＞80% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 3
绩效目标评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 武山县2023年耕地地力保护补贴资金项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王东红 0938-4945451
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 武山县财政局 |  |  | 实施单位 | 武山县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3288 |  | 3288 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3288 |  | 3288 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目资金3288万元，对具有耕地承包权的种地农民进行补贴。 |  |  |  |  | 3288万元全部发放到农户手中。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补贴资金的发放 |  | 15 | 足额 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 化肥的使用量 |  | 3 | 减少或持平 | 减少 | 2
|  |  | 有机肥的使用量 |  | 3 | 增加 | 增加 | 2
|  |  | 耕地地力水平 |  | 4 | 持平或提高 | 提高 | 3
|  | 时效指标 | 奖补资金发放时间 |  | 10 | 资金到位一个月内 | 及时发放 | 8
|  | 成本指标 | 补贴资金（万元） |  | 15 | 3288 | 3288 | 15
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 种植成本 |  | 7 | 减少 | 减少 | 7
|  | 社会效益 指标 | 农户的收益 |  | 7 | 增加 | 增加 | 6
|  | 生态效益 指标 | 耕地地力水平 |  | 8 | 明显提升 | 明显提升 | 8
|  | 可持续影响指标 | 种粮积极性 |  | 8 | 提高 | 提高 | 8
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | 10 | ≥90% | 95% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94

## 4
项目支出绩效评价表
项目名称： | 中央转移支付资金（高素质农民培育项目 ） |  |  | 年度： |  | 2023年
主管部门： | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位： |  | 武山县农业农村局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值（10） | 执行率 |  | 得分
年度资金总额： |  | 0 | 130 | 130 |  | 10 | 100 |  | 10
其中：中央下达资金 |  | 0 | 130 | 130 |  | -
省级财政安排资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | -
市级财政安排资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | -
本级财政安排资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | -
其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民培育，完成高素质农民培育500人，确保培育的职业农民素质有提高、技能有提升、带动有成效。 |  |  |  |  | 全面按期完成经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民培育500人，确保培育的职业农民素质有提高、技能有提升、带动有成效。并在县域内7个行政村面向小农户、留守村民开展了农民素质素养提升试点培训，共计培训307人。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 经营管理型 | 10 | ≤4000元 | 4000元 | 100% | 10
|  |  | 专业生产型和技能服务型 | 10 | ≤2000元 | 2000元 | 100% | 10
| 社会成本指标 |  | 对社会发展影响 | 2 | 知晓率 | 提高 | 100% | 2
| 生态环境成本指标 |  | 对自然生态环境影响 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
产出指标 | 数量指标 |  | 高素质农民培育数量 | 10 | ≥500 | 500人 | 100% | 10
|  |  | 开展培训期数 | 10 | ≥9 | 18期 | 100% | 10
| 质量指标 |  | 培育人员合格发证率 | 8 | ≥95% | 100% | 100% | 8
|  |  | 培育时长达标率 | 9 | ≥98% | 99% | 100% | 9
| 时效指标 |  | 培育工作完成及时性 | 7 | 及时 | 及时 | 100% | 7
效益指标 | 经济效益指标 |  | 受训对象年均纯收人 | 5 | 有增长 | 有增长 | 100% | 5
| 社会效益指标 |  | 就业技能提升情况 | 4 | 有提升 | 有提升 | 100% | 4
| 生态效益指标 |  | 生态生活环境改善程度 | 3 | 有改善 | 有改善 | 100% | 3
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 高素质农民培育满意度 | 10 | ≥85% | 98% | 100% | 10
|  |  | 小计 | 90 |  |  |  | 88
|  |  | 合计 | 100 |  |  |  | 98

## 5
附件
2023年度省级现代寒旱农业发展资金 -支持农产品质量安全监管项目绩效评价表
转移支付名称 |  | 现代寒旱农业发展资金-支持农产品质量安全监管
省级主管部门 |  | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 武山县农产品质量安全检测站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140000 | 140000 |  | 140000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 140000 | 140000 |  | 140000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善检测设备装备，强化检测队伍建设，提升检验检测能力水平，通过“CMA”、“CATL”现场评审；加大绿色、有机农产品认证指导及基地建设，建设农产品“三品一标”四大行动之优质农产品生产基地1个，农产品“三品一标”认证达5个以上。 | [5 empty] | 进一步完善了检测设备装备，强化了检测队伍建设，提升了检验检测能力水平，通过了“CMA”、“CATL”现场评审核查；加大了对绿色、有机农产品认证指导及基地建设，建设农产品“三品一标”四大行动之优质农产品生产基地1个，绿色食品获证8个，有机农产品获证2个，申报成功“甘味”品牌企业商标产品2个，全年没有发生一起农产品质量安全事件，保障了人民群众舌尖上的安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成实验室“双认证” |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：认证”三品一标“农产品 |  |  | 5个 | 10个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：“CMA”现场评审 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：“CATL”现场评审 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目任务完成期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  |  | 14万 | 14万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农产品检验检测成本 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：农产品质量安全水平 |  |  | 不断提升 | 进一步提升 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：农业生态环境改善情况 |  |  | 逐步改善 | 进一步改善 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：现代农业可持续发展 |  |  | 不断推进 | 进一步推进 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥86% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 6
绩效目标评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年绿色种养循环农业试点项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 宋应全17361538009
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 |  | 962.3299 |  | 20 | 96.23% | 19
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1000 |  | 962.3299 |  | 20 | 96.23% | 19
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 推广畜禽粪污绿色资源化利用技术；增加有机肥用量，减少化肥施用量，促进绿色种养循环农业持续发展；提升农业生产社会化服务水平。 |  |  |  |  | 推广了“有机肥+”化肥替减技术，增施有机肥，减少化肥施用量，促进绿色种养循环农业持续发展，提升了农业生产社会化服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿色种养循环农业试点面积（万亩） |  | 30 | 10 | 10.14 | 30
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | [5 empty] | 4
4
|  | 生态效益 指标 | 全县畜禽粪污综合利用率（%） |  | 20 | 有所提高 | 95% | 18
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  | 30 | ≥85% | 95% | 28
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95

## 7
绩效目标评价表（2023年度）
项目名称 |  |  | 武山县撂荒地整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李龙龙18009389244
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县农业农村经济服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 172.4 |  | 172.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 172.4 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 整治撂荒地0.862万亩 |  |  |  |  | 完成整治撂荒地0.862万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补助整治撂荒地面积 （单位：万亩） |  | 20 | 0.862 | 0.862 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 亩均补助标准（元） |  | 10 | 200 | 200 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加产值（万元） |  | 10 | 172.4 | 172.4 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 2869 | 2869 | 5
|  |  | 带动农业经营主体数 |  | 5 | 126 | 126 | 5
|  | 生态效益 指标 | 植被覆盖、粪肥还田 |  | 5 | 增加 | 增加 | 5
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  | 5 | 健全 | 健全 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（%） |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 农业经营主体满意度（%） |  | 5 | 100 | 100 | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100

## 8
农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效评价表
（2023年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央资金（农村厕所革命整村推进财政奖补项目 ） |  |  | 负责人及电话 | 车永平 15809412359
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 武山县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 925.48 | 847.7 |  | 91.6 | 10
|  |  | 其中：中央财政资金 | 925.48 | 847.7 |  | 91.6
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照文件要求用于厕所革命项目项目农户奖补
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下达分解
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照资金使用方案使用资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金使用方案使用资金
|  |  | 执行准确性 | 提前由乡镇摸底上报，按一宅一厕准确奖补
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照资金使用方案使用资金
|  |  | 支持责任履行情况 | 奖补资金全部用于该项目
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在全县15个乡镇新建农村卫生户厕3000座，完成65个整村推进村。完成卫生厕所粪污集中处理及资源化利用项目。 |  |  |  | 在全县15个乡镇新建农村卫生户厕3000座，完成65个整村推进村，完成了卫生厕所粪污集中处理及资源化利用项目。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 2023年新建卫生厕所 | 10 | 3000 | 3000 | 10
|  |  | 2023新建整村推进村 | 10 | 65 | 65 | 10
|  | 质量指标 | 2023年卫生厕所达标率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 10 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 10
|  | 成本指标 | 可控 | 10 | 可控 | 可控 | 10
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 卫生厕所建设户减少支出 | 8 | 户均减少支出2280元 | 户均减少支出2280元 | 8
|  | 社会效益 指标 | 当年完成卫生厕所普及率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 生态效益 指标 | 当年完成卫生厕所无害化率 | 8 | 100% | 100% | 7
|  | 可持续影响指标 | 当年完成卫生厕所行政村的长效管护机制 | 6 | 100% | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与调查的农民满意度 | 10 | 大于90% | 95% | 10
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 98
说明 | 无。

## 9
绩效评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 农村卫生户厕改造县级配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 车永平15809412359
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县农村能源技术指导站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 721.25 |  | 721.25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 721.25 |  | 721.25 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 农村卫生户厕改造县级配套项目，在全县15个乡镇新建卫生厕所4015座，奖补资金7212500元。 |  |  |  |  | 在全县15个乡镇新建卫生厕所4015座，每户补贴3500元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建卫生厕所数量 |  | 20 | 4015 | 4015 | 20
|  | 质量指标 | 项目实施合格率 |  | 10 | ≥90% | 85 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 15 | 100% | 100% | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 农户收入增加 |  | 15 | 1796 | 2660 | 15
|  | 社会效益 指标 | 人居环境持续改善。 |  | 10 | 人居环境持续改善 | 改善 | 10
|  | 生态效益 指标 | 生产生活环境改善 |  | 10 | 生产生活环境改善 | 改善 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 新建卫生厕所农户群众满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98

## 10
绩效目标评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年下麦“一喷三防”补助资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 王海斌 15294366376
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县植保植检工作站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 105 |  | 105 |  | 10 | 100% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 105 |  | 105 |  | 10 | 100% | 7
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设高标准农田4.3万亩。 |  |  |  |  | 已建成高标准农田4.3万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 统防统治覆盖率 |  | 7.5 | 》=45% | 45% | 7
|  |  | 小麦“一喷三防”实施面积 |  | 7.5 | 》=21万亩次 | 21 | 7
|  | 质量指标 | 用于“一喷三防”相关支出比例 |  | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | “一喷三防”效果 |  | 5 | 有效延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加粒重。 | 有效延长了灌浆期，遏制病了虫爆发流行，增加了粒重。 | 5
|  | 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 |  | 10 | 7月15日前完成 | 6月底 | 8
|  | 成本指标 | 项目支出成本 |  | 15 | 105万 | 105万 | 15
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 |  | 10 | 重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产 | 无重灾区、轻灾区不减产、无灾区增产 | 10
|  | 社会效益 指标 | 资金使用无重大违规违纪文体 |  | 10 | 无 | 无 | 10
|  | 生态效益 指标 | 灾区生产能力恢复 |  | 10 | 基本恢复 | 灾区生产能力恢复 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | 10 | 》=85% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94

## 11
绩效目标评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年农业机械购置补贴 |  |  | 项目负责人及电话 | 汪东晖 13893827989
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 武山县农机服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 158 |  | 157.943 |  | 10 | 99.96% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 158 |  | 157.943 |  | 10 | 99.96% | 7
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设高标准农田4.3万亩。 |  |  |  |  | 已建成高标准农田4.3万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 落实农机购置补贴资金 |  | 10 | 158.769万元 | 158.712万元 | 8
|  |  | 农机购置与应用补贴机具数 |  | 5 | ≥339台（套） | 375台（套） | 5
|  | 质量指标 | 主要农作物耕种收综合机械水平提高1个百分点 |  | 10 | ≥51.18% | ≥51.18% | 10
|  | 时效指标 | 年度内资金兑付率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 补贴办理 |  | 5 | 随到随受理 | 随到随受理 | 5
|  | 成本指标 | 依照省上确定补贴标准的定额补贴 |  | 10 | 定额补贴 | 定额补贴 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 农户或生产经营组织购机成本 |  | 4 | 明显降低 | 明显降低 | 4
|  |  | 农机装备结构 |  | 4 | 持续优化 | 持续优化 | 4
|  | 社会效益 指标 | 农机社会化服务水平 |  | 4 | 持续提高 | 持续提高 | 4
|  |  | 农机购置与应用补贴直接受益户数 |  | 4 | ≥200（户） | 210（户） | 4
|  |  | 纳入牌证管理的机具入户和机手培训 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 生态效益 指标 | 支持绿色发展机具应用 |  | 4 | 促进应用 | 促进应用 | 4
|  | 可持续影响指标 | 补贴定额总体三年一调整 |  | 6 | 稳定补贴预期 | 稳定补贴预期 | 6
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 补贴信息公开情况 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 补贴对象满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95

## 12
绩效评价表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 武山县2023年中药材集中连片示范基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王喜来 0938-4965455
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 相关乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 248 |  | 248 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 248 |  | 248 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过建设中药材集中连片示范基地，扩大带动示范效应，提高产业效益，延长产业链条，发展壮大中药材产业，增加群众收入。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，建设榆盘款冬花、万寿菊，鸳鸯黄芪、柴胡，桦林款冬花，山丹、咀头、杨河、沿安、高楼柴胡，城关、龙台、马力、温泉万寿菊12个标准化规模示范基地6700亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 中药材种植面积（万亩） |  | 10 | 0.67 | 0.67 | 10
|  | 质量指标 | 种植作物验收任定率（≥**%） |  | 10 | 90% | 92% | 10
|  | 时效指标 | 中药材种植及时性 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  | 成本指标 | 中药材种植补助标准 |  | 10 | 移栽类500元/亩物化补贴 撒播类200元/亩物化补贴 | 移栽类500元/亩物化补贴 撒播类200元/亩物化补贴 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 种植户收入 |  | 10 | 增加 | 增加 | 10
|  | 社会效益 指标 | 中药材种植标准化率 |  | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 绿色标准化 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  |  | 对环境的影响 |  | 10 | 降低 | 降低 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动周边群众种植中药材积极性 |  | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  | 10 | 92% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100