## 项目支出绩效自评价表
项目支出绩效自评表
项目名称： | 城区人行道安装阻车拦车器项目 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 武山县城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位： |  | 武山县城市管理行政执法局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
其中：中央下达资金 | [5 empty] | -
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 |  | 50 | 30 | 30 |  | - | 100
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 50 | 30 | 30 |  | 10 | 100 |  | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对县城区人行道车辆乱停乱放现状较为突出，为了加强人行道违停车辆管理，有效管制人行道车辆乱停乱放，发挥人行道应有功能，有效保护好现有人行道设施，确保行人安全通行，经县政府批示，将城区人行道拦车器安装列入年度建设计划。共加设城区人行道拦车器4268个，工程于2022年11月完成全部建设，共完成建设资金704220元。 |  |  |  |  | 2023年下达指标50万元，已经支出30万元。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分
成本指标 | 经济成本指标 |  | 设计预算总成本计划降低额 | 6.68 | >=12804元 | 12804元 | 100.00% | 6.68
成本指标 | 社会成本指标 |  | 项目投入时间 | 6.66 | >=3月 | 3月 | 100.00% | 6.66
成本指标 | 生态环境成本指标 |  | 人行率道恢复 | 6.66 | >=98% | 99% | 101.02% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 人行道安装阻车拦车器数量 | 13.34 | 定性4268 | 100% | 100% | 13.34
产出指标 | 质量指标 |  | 阻车拦车器安装合格率 | 13.33 | >=100% | 100% | 100.00% | 13.33
产出指标 | 时效指标 |  | 安装阻车拦车器及时性 | 13.33 | 定性及时 | 及时 |  | 0
效益指标 | 经济效益指标 |  | 违停车辆管控率 | 6.68 | =100% | 100% | 100.00% | 6.68
效益指标 | 社会效益指标 |  | 阻车拦车器在主干道人行道覆盖率 | 6.66 | =100% | 100% | 100.00% | 6.66
效益指标 | 生态效益指标 |  | 人行道整洁有序度 | 6.66 | >=90% | 92% | 102.22% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 行人满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 86.67 | 良好