## 绩效目标自评表
绩效目标自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 武山县2023年“监测对象”中药材 种植奖补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王喜来 0938-4965455
主管部门 |  |  | 武山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 相关乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39 |  | 34.5 |  | 10 | 88.5% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 39 |  | 34.5 |  | - | 88.5% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 按照“先建后补,多种多补，不种不补”的原则，计划对全县“监测对象”种植中药材按照移栽类中药材每亩500元、撒播中药材每亩200元的标准进行奖补。 |  |  |  |  | 全县共567户“监测对象”种植中药材1383.8亩，按照移栽类中药材每亩500元、撒播中药材每亩200元的标准，共奖补资金34.5万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 中药材种植面积（亩） |  | 10 | 1373.4 | 1373.4 | 10
|  | 质量指标 | 种植作物验收任定率（≥**%） |  | 10 | 92% | 95% | 10
|  | 时效指标 | 中药材种植及时性 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  | 成本指标 | 中药材种植补助标准 |  | 10 | 移栽类500元/亩物化补贴 撒播类200元/亩物化补贴 | 移栽类500元/亩物化补贴 撒播类200元/亩物化补贴 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加“监测对象”全年总收入（万元） |  | 10 | 174 | 174 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益“监测对象”户数（户） |  | 10 | 567 | 567 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动“三类户”种植中药材积极性 |  | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 80